## Übersicht Tag
Tag / Datum | Unterichtsfach | Unterichtsdauer | Titel | Anwesend | Abwesend
MO. / 30.09.2019 | SYP1 | 100 | Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | ASS, DRA, GRF, THC | /
DO. / 03.10.2019 | WINF | 50 | Erstellung UserStorys & Datenbank/Klassenmodelle | ASS, DRA, GRF, THC | /
MO. / 07.10.2019 | SYP1 | 100 | Erstellung UserStorys & Datenbank/Klassenmodelle | ASS, DRA, GRF, THC | /
MO. / 14.10.2019 | SYP1 | 100 | User Stories & Review | ASS, DRA, GRF, THC | /
DI. / 15.10.2019 | WINF | 50 | Aufarbeitung der Taks siehe Review | ASS, DRA, GRF, THC | /
| SYP1 | 100 | Datenmodellierung WS & FX & Android | ASS, DRA, GRF, THC | /

## Übersicht erledigter Aufgaben
Tag / Datum | Titel | Gesamtzeitaufwand | Bearbeiter
Mo. / 30.09.2019 | Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | 100 | ASS
| Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | 100 | DRA
| Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | 100 | GRF
| Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | 100 | THC
Do. /03.10.2019 | Erstellung von User Storys | 50 | GRF
| Erstellen von Klassenmodell | 70 | THC
| Update von konzeptionellen Datenbankmodell | 15 | THC
| Update von logischem Datenbankmodell | 20 | THC
| Erstellen von UserStorys & Backlog | 80 | ASS
Di. / 15.10.2019 | Erstellung von User Stories | 70 | GRF
| Grafiken zu allen (3) Iterationen | 50 | THC
| User Story List (nur wirkliche US - ohne BL Items) | 30 | ASS
| BL Überarbeiten | 15 | ASS
| Use Case Diagram | 30 | DRA
| Use Case Diagram | 30 | GRF
Mo. / 21.10.2019 | Erstellung Datenbankskripts | 140 | THC

## 30.09.
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
MO. / 30.09.2019 | Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100 min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | 50 | 100 | 200 | ASS, DRA, GRF, THC | hoch
Sonstige Aktivitäten | Person | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 03.10.
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Di. / 03.10.2019 | Erstellung UserStorys & Datenbank/Klassenmodelle |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | WINF / 50 min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung von User Storys | / | 50 | 100 | GRF | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Erstellen von Klassenmodell | / | 70 | 70 | THC | hoch
Update von konzeptionellen Datenbankmodell | / | 15 | 15 | THC | hoch
Update von logischem Datenbankmodell | / | 20 | 20 | THC | hoch
Erstellen von UserStorys & Backlog | / | 80 | 80 | ASS | hoch
Sonstige Aktivitäten | Person | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 07.10.
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
MO. / 07.10.2019 | Erstellung UserStorys & Datenbank/Klassenmodelle |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
Grafiken zu allen (3) Iterationen | 50 | THC | hoch
User Story List (nur wirkliche US - ohne BL Items) | 30 | ASS | hoch
BL Überarbeiten | 15 | ASS | mittel
Use Case Diagram | 30 | DRA; GRF | sehr hoch
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung von User Storys | / | 50 | 100 | GRF | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Zwischengespräch mit MUH | ASS; GRF; DRA; THC | siehe "Zu Erledigen"
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 14.10.
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
MO. / 14.10.2019 | User Stories & Review |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
Grafiken zu allen (3) Iterationen | 50 | THC | hoch
User Story List (nur wirkliche US - ohne BL Items) | 30 | ASS | hoch
BL Überarbeiten | 15 | ASS | mittel
Use Case Diagram | 30 | DRA; GRF | sehr hoch
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung von User Storys | / | 50 | 100 | GRF | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 15.10.
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Di. / 15.10.2019 | Aufarbeitung Tasks siehe Review |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | WINF / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung Datenbankskripts | 0 | 60 | 100 | THC | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Erstellung von User Stories | 50 | 20 | 70 | GRF | hoch
Grafiken zu allen (3) Iterationen | 0 | 50 | 50 | THC | hoch
User Story List (nur wirkliche US - ohne BL Items) | 0 | 30 | 30 | ASS | hoch
BL Überarbeiten | 0 | 15 | 15 | ASS | mittel
Use Case Diagram | 0 | 30 | 30 | DRA;GRF | sehr hoch
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 21.10.
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Mo. / 21.10.2019 | Datenmodellierung WS & FX & Android |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
Erstellung Datenbank Inserts | 100 | THC | mittel
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung BLL JavaFx | 0 | 100 | 100 | ASS | mittel
Erstellung Datenmodelle Webservice | 150 | 100 | 100 | THC | mittel
Erstellung BLL Android | 0 | 100 | 150 | DRA | mittel
Beschreiben von User Stories | 0 | 100 | 10 | GRF | mittel
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Erstellung Datenbankskript | 60 | 80 | 140 | THC | hoch
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an