## TodoListe
| Iteration 1 (30.10) | Iteration 2 | Iteration 3 | ToDoliste
Graf | Userstories für die JavaFX Applikation |  |  | Userstories
Thaler | Userstories für die Webservices |  |  | KM
Assek | Userstories für die JavaFX Applikation |  |  | LM
Drabosenig | Userstories für die Android Applikation |  |  | Class Diagram
Use-Case Diagram
|  |  |  | Android Applikation | Login
Anzeigen der Karte mit Einsätzen
Anzeigen der Karte mit Stützpunkten
Filteroptionen für die Karte
Informationen über Einsätze und Stützpunkte anzeigen
|  |  |  | JavaFX Applikation | Login/Register for Admins and SuperUsers
Benutzerverwaltung (CRUD)
Stützpunktverwaltung (CRUD)
Einsatzverwaltung (CRUD)
|  |  |  | Webservice | Benutzerverwaltung (CRUD)
Stützpunktverwaltung (CRUD)
Einsatzverwaltung (CRUD)
Authentication für alle Benutzer
Aufsetzen der Datenbank
Erstellen der Tables

## UserStoryList
Liste der Userstories
Konzeptionelles Model erstellen | Modellierung
Logisches Model erstellen | Android US
Class Diagram erstellen | Java US
Use Case Diagram erstellen | WS US
Android Login | DB US
Android Logout | Dokumente
Android User Daten beartbeiten
Android Karte anzeigen
Android Einsätze auf der Karte anzeigen
Android Stützpunkte auf Karte anzeigen
Android Filteroptionen für Karte
Android Informationen Anzeigen Stützpunkte
Android Informationen Anzeigen Einsätze
Android Einsatzbeteiligung anzeigen
Android GUI Konzept anlegen
JavaFX Login
JavaFX Logout
JavaFX Benutzer anzeigen
JavaFX Benutzer anlegen
JavaFX Benutzer verändern
JavaFX Benutzer löschen
JavaFX Einsätze anzeigen
JavaFX Einsätze anlegen
JavaFX Einsätze verändern
JavaFX Einsätze löschen
JavaFX Stützpunkt anzeigen
JavaFX Stützpunkt anlegen
JavaFX Stützpunkt verändern
JavaFX Stützpunkt löschen
JavaFX Einsatzfahrzeug anzeigen
JavaFX Einsatzfahrzeug anlegen
JavaFX Einsatzfahrzeug bearbeiten
JavaFX Einsatzfahrzeug löschen
JavaFX Andere Organisation anzeigen
JavaFX Andere Organisation anlegen
JavaFX Andere Organisation bearbeiten
JavaFX Andere Organisation löschen
JavaFX GUI Konzept Stützpunktverwaltung
JavaFX GUI Konzept Einsatzverwaltung
JavaFX GUI Konzept Einsatzfahrzeuge
JavaFX GUI Konzept Andere Organisation
Webservice Benutzer laden
Webservice Benutzer anlegen
Webservice Benutzer löschen
Webservice Benutzer verändern
Webservice Stützpunkte laden
Webservice Stützpunkte anlegen
Webservice Stützpunkte verändern
Webservice Stützpunkte löschen
Webservice Einsätze anlegen
Webservice Einsätze laden
Webservice Einsätze verändern
Webservice Einsätze löschen
Webservice Einsatzfahrzeuge anzeigen
Webservice Einsatzfahrzeuge anlegen
Webservice Einsatzfahrzeuge verändern
Webservice Einsatzfahrzeuge löschen
Webservice Andere Organisation anzeigen
Webservice Andere Organisation anlegen
Webservice Andere Organisation verändern
Webservice Andere Organisation löschen
Webservice Authentication
Webservice Register
Webservice Login
Tabellen in der Datebank erstellen
Tabellen mit Testdaten befüllen
Physische DB anlegen
Liste aller US
US Map
Produktauftrag
Lastenheft

## Scrumboard Planung
Product Backlog (gesamt) | Iteration | Product Backlog (IT1) (20.11) | IT1 State | Sprint Backlog (IT1) (28.10) | Sprint Backlog(IT1) (20.11) | Product Backlog (IT2) (27.01.19) | IT2 State | Sprint Backlog (IT2) (16.12.19) | Sprint Backlog (IT2) (20.01.19) | Product Backlog (IT3) () | Sprint Backlog (IT3) () | Sprint Backlog (IT3) () | Legende
US - Android Login | 3 | [8 empty] | US - Android Login | US - Android Login |  | Wird in der Iteration 1 bearbeitet
US - Android Logout | 3 | [8 empty] | US - Android Logout | US - Android Logout |  | Wird in der Iteration 2 bearbeitet
US - Android User Daten beartbeiten | 3 | [8 empty] | US - Android User Daten beartbeiten |  | US - Android User Daten beartbeiten | Wird in der Iteration 3 bearbeitet
US - Android Karte anzeigen | 1 | US - Android Karte anzeigen | Done | US - Android Karte anzeigen | [8 empty] | Android Client US
US - Android Einsätze auf der Karte anzeigen | 1 | US - Android Einsätze auf der Karte anzeigen | Done |  | US - Android Einsätze auf der Karte anzeigen | [7 empty] | JavaFX Client US
US - Android Stützpunkte auf Karte anzeigen | 1 | US - Android Appliaktion Stützpunkte auf Karte anzeigen | Done |  | US - Android Appliaktion Stützpunkte auf Karte anzeigen | [7 empty] | Webservice US
US - Android Filteroptionen für Karte | 2 |  |  |  |  | US - Android Filteroptionen für Karte |  |  | US - Android Filteroptionen für Karte |  |  |  | DB US
US - Android Informationen Anzeigen Stützpunkte | 2 |  |  |  |  | US - Android Informationen Anzeigen Stützpunkte |  | US - Android Informationen Anzeigen Stützpunkte
US - Android Informationen Anzeigen Einsätze | 2 |  |  |  |  | US - Android Informationen Anzeigen Einsätze |  | US - Android Informationen Anzeigen Einsätze
US - Android Einsatzbeteiligung anzeigen | 2 |  |  |  |  | US - Android Einsatzbeteiligung anzeigen |  |  | US - Android Einsatzbeteiligung anzeigen
US - Android GUI Konzept anlegen | 1 | US - Android GUI Konzept anlegen | Done | US - Android GUI Konzept anlegen
US - JavaFX Login | 1 | US - JavaFX Login | Done | US - JavaFX Login
US - JavaFX Logout | 1 | US - JavaFX Logout | Done | US - JavaFX Logout
US - JavaFX Benutzer anzeigen | 1 | US - JavaFX Benutzer anzeigen | Done |  | US - JavaFX Benutzer anzeigen
US - JavaFX Benutzer anlegen | 1 | US - JavaFX Benutzer anlegen | Undone |  | US - JavaFX Benutzer anlegen | US - JavaFX Benutzer anlegen |  | US - JavaFX Benutzer anlegen
US - JavaFX Benutzer verändern | 1 | US - JavaFX Benutzer verändern | Done |  | US - JavaFX Benutzer verändern
US - JavaFX Benutzer löschen | 1 | US - JavaFX Benutzer löschen | Rethink |  | US - JavaFX Benutzer löschen | US - JavaFX Benutzer löschen
US - JavaFX Einsätze anzeigen | 2 |  |  |  |  | US - JavaFX Einsätze anzeigen |  | US - JavaFX Einsätze anzeigen
US - JavaFX Einsätze anlegen | 2 |  |  |  |  | US - JavaFX Einsätze anlegen |  | US - JavaFX Einsätze anlegen
US - JavaFX Einsätze verändern | 3 | [8 empty] | US - JavaFX Einsätze verändern
US - JavaFX Einsätze löschen | 3 | [8 empty] | US - JavaFX Einsätze löschen
US - JavaFX Einsätze auf Map anzeigen | 3 | [8 empty] | US - JavaFX Einsätze auf Map anzeigen | US - JavaFX Einsätze auf Map anzeigen
US - JavaFX Einsätze mit Map anlegen | 3 | [8 empty] | US - JavaFX Einsätze mit Map anlegen | US - JavaFX Einsätze mit Map anlegen
US - JavaFX Stützpunkt anzeigen | 1 | US - JavaFX Stützpunkt anzeigen | Done | US - JavaFX Stützpunkt anzeigen | [7 empty] | US - JavaFX Einsätze verändern
US - JavaFX Stützpunkt anlegen | 1 | US - JavaFX Stützpunkt anlegen | Done | US - JavaFX Stützpunkt anlegen | [7 empty] | US - JavaFX Einsätze löschen
US - JavaFX Stützpunkt verändern | 1 | US - JavaFX Stützpunkt verändern | Done |  | US - JavaFX Stützpunkt verändern
US - JavaFX Stützpunkt löschen | 1 | US - JavaFX Stützpunkt löschen | Done |  | US - JavaFX Stützpunkt löschen
US - JavaFX Stützpunkt auf Map anzeigen | 2 | US - JavaFX Stützpunkt auf Map anzeigen |  |  |  | US - JavaFX Stützpunkt auf Map anzeigen |  | US - JavaFX Stützpunkt auf Map anzeigen
US - JavaFX Stützpunkt mit Map anlegen | 2 | US - JavaFX Stützpunkt mit Map anlegen |  |  |  | US - JavaFX Stützpunkt mit Map anlegen |  | US - JavaFX Stützpunkt mit Map anlegen
US - JavaFX Einsatzfahrzeug anzeigen | 1 | US - JavaFX Einsatzfahrzeug anzeigen | Done | US - JavaFX Einsatzfahrzeug anzeigen
US - JavaFX Einsatzfahrzeug anlegen | 1 | US - JavaFX Einsatzfahrzeug anlegen | Done | US - JavaFX Einsatzfahrzeug anlegen
US - JavaFX Einsatzfahrzeug bearbeiten | 1 | US - JavaFX Einsatzfahrzeug bearbeiten | Done |  | US - JavaFX Einsatzfahrzeug bearbeiten
US - JavaFX Einsatzfahrzeug löschen | 1 | US - JavaFX Einsatzfahrzeug löschen | Done |  | US - JavaFX Einsatzfahrzeug löschen
US - JavaFX Andere Organisation anzeigen | 3 | [8 empty] | US - JavaFX Andere Organisation anzeigen | US - JavaFX Andere Organisation anzeigen
US - JavaFX Andere Organisation anlegen | 3 | [8 empty] | US - JavaFX Andere Organisation anlegen | US - JavaFX Andere Organisation anlegen
US - JavaFX Andere Organisation bearbeiten | 3 | [8 empty] | US - JavaFX Andere Organisation bearbeiten | US - JavaFX Andere Organisation bearbeiten
US - JavaFX Andere Organisation löschen | 3 | [8 empty] | US - JavaFX Andere Organisation löschen | US - JavaFX Andere Organisation löschen
US - JavaFX Andere Mitglieder anzeigen | 2 |  |  |  |  | US - JavaFX Andere Mitglieder anzeigen |  |  | US - JavaFX Andere Mitglieder anzeigen
US - JavaFX Andere Mitglieder anlegen | 2 |  |  |  |  | US - JavaFX Andere Mitglieder anlegen |  |  | US - JavaFX Andere Mitglieder anlegen
US - JavaFX Andere Mitglieder bearbeiten | 2 |  |  |  |  | US - JavaFX Andere Mitglieder bearbeiten |  |  | US - JavaFX Andere Mitglieder bearbeiten
US - JavaFX Andere Mitglieder löschen | 2 |  |  |  |  | US - JavaFX Andere Mitglieder löschen |  |  | US - JavaFX Andere Mitglieder löschen
US - JavaFX GUI Konzept Stützpunktverwaltung | 1 | US - JavaFX GUI Konzept Stützpunktverwaltung | Done | US - JavaFX GUI Konzept Stützpunktverwaltung
US - JavaFX GUI Konzept Einsatzverwaltung | 2 |  |  |  |  | US - JavaFX GUI Konzept Einsatzverwaltung |  | US - JavaFX GUI Konzept Einsatzverwaltung |  | US - JavaFX GUI Konzept Andere Organisation | US - JavaFX GUI Konzept Andere Organisation
US - JavaFX GUI Konzept Einsatzfahrzeuge | 1 | US - JavaFX GUI Konzept Einsatzfahrzeuge | Done |  | US - JavaFX GUI Konzept Einsatzfahrzeuge
US - JavaFX GUI Konzept Andere Organisation | 3
US - Webservice Benutzer laden | 1 | US - Webservice Benutzer laden | Done | US - Webservice Benutzer laden
US - Webservice Benutzer anlegen | 1 | US - Webservice Benutzer anlegen | Done | US - Webservice Benutzer anlegen
US - Webservice Benutzer löschen | 1 | US - Webservice Benutzer löschen | Done |  | US - Webservice Benutzer löschen
US - Webservice Benutzer verändern | 1 | US - Webservice Benutzer verändern | Done |  | US - Webservice Benutzer verändern
US - Webservice Stützpunkte laden | 1 | US - Webservice Stützpunkte laden | Done |  | US - Webservice Stützpunkte laden
US - Webservice Stützpunkte anlegen | 1 | US - Webservice Stützpunkte anlegen | Done |  | US - Webservice Stützpunkte anlegen
US - Webservice Stützpunkte verändern | 1 | US - Webservice Stützpunkte verändern | Done |  | US - Webservice Stützpunkte verändern
US - Webservice Stützpunkte löschen | 1 | US - Webservice Stützpunkte löschen | Done |  | US - Webservice Stützpunkte löschen
US - Webservice Einsätze anlegen | 2 |  |  |  |  | US - Webservice Einsätze anlegen |  | US - Webservice Einsätze anlegen
US - Webservice Einsätze laden | 2 |  |  |  |  | US - Webservice Einsätze laden |  | US - Webservice Einsätze laden
US - Webservice Einsätze verändern | 2 |  |  |  |  | US - Webservice Einsätze verändern |  | US - Webservice Einsätze verändern
US - Webservice Einsätze löschen | 2 |  |  |  |  | US - Webservice Einsätze löschen |  | US - Webservice Einsätze löschen
US - Webservice Einsatzfahrzeuge anzeigen | 2 |  |  |  |  | US - Webservice Einsatzfahrzeuge anzeigen |  |  | US - Webservice Einsatzfahrzeuge anzeigen
US - Webservice Einsatzfahrzeuge anlegen | 2 |  |  |  |  | US - Webservice Einsatzfahrzeuge anlegen |  |  | US - Webservice Einsatzfahrzeuge anlegen
US - Webservice Einsatzfahrzeuge verändern | 2 |  |  |  |  | US - Webservice Einsatzfahrzeuge verändern |  |  | US - Webservice Einsatzfahrzeuge verändern
US - Webservice Einsatzfahrzeuge löschen | 2 |  |  |  |  | US - Webservice Einsatzfahrzeuge löschen |  |  | US - Webservice Einsatzfahrzeuge löschen
US - Webservice Andere Organisation anzeigen | 3 | [8 empty] | US - Webservice Andere Organisation anzeigen | US - Webservice Andere Organisation anzeigen
US - Webservice Andere Organisation anlegen | 3 | [8 empty] | US - Webservice Andere Organisation anlegen | US - Webservice Andere Organisation anlegen
US - Webservice Andere Organisation verändern | 3 | [8 empty] | US - Webservice Andere Organisation verändern | US - Webservice Andere Organisation verändern
US - Webservice Andere Organisation löschen | 3 | [8 empty] | US - Webservice Andere Organisation löschen | US - Webservice Andere Organisation löschen
US - Webservice Authentication | 2 |  |  |  |  | US - Webservice Authentication |  |  | US - Webservice Authentication
US - Webservice Register | 1 | US - Webservice Register | Done | US - Webservice Register
US - Webservice Login | 1 | US - Webservice Login | Done | US - Webservice Login
US - Tabellen in der Datebank erstellen | 1 | US - Tabellen in der Datebank erstellen | Done | US - Tabellen in der Datebank erstellen
US - Tabellen mit Testdaten befüllen | 1 | Tabellen mit Testdaten befüllen | Done | US - Tabellen mit Testdaten befüllen
US - Physische DB anlegen | 1 | US - Physische DB anlegen | Done | US - Physische DB anlegen

## Scrumboard IT1
Product Backlog (gesamt) | Iteration | Product Backlog (IT1) (20.11) | IT1 State | Sprint Backlog (IT1) (28.10) | Sprint Backlog(IT1) (20.11)
US - Android Karte anzeigen | 1 | US - Android Karte anzeigen | Done | US - Android Karte anzeigen
US - Android Einsätze auf der Karte anzeigen | 1 | US - Android Einsätze auf der Karte anzeigen | Done |  | US - Android Einsätze auf der Karte anzeigen
US - Android Stützpunkte auf Karte anzeigen | 1 | US - Android Appliaktion Stützpunkte auf Karte anzeigen | Done |  | US - Android Appliaktion Stützpunkte auf Karte anzeigen
US - Android GUI Konzept anlegen | 1 | US - Android GUI Konzept anlegen | Done | US - Android GUI Konzept anlegen
US - JavaFX Login | 1 | US - JavaFX Login | Done | US - JavaFX Login
US - JavaFX Logout | 1 | US - JavaFX Logout | Done | US - JavaFX Logout
US - JavaFX Benutzer anzeigen | 1 | US - JavaFX Benutzer anzeigen | Done |  | US - JavaFX Benutzer anzeigen
US - JavaFX Benutzer anlegen | 1 | US - JavaFX Benutzer anlegen | Undone |  | US - JavaFX Benutzer anlegen
US - JavaFX Benutzer verändern | 1 | US - JavaFX Benutzer verändern | Done |  | US - JavaFX Benutzer verändern
US - JavaFX Benutzer löschen | 1 | US - JavaFX Benutzer löschen | Deleted |  | US - JavaFX Benutzer löschen
US - JavaFX Stützpunkt anzeigen | 1 | US - JavaFX Stützpunkt anzeigen | Done | US - JavaFX Stützpunkt anzeigen
US - JavaFX Stützpunkt anlegen | 1 | US - JavaFX Stützpunkt anlegen | Done | US - JavaFX Stützpunkt anlegen
US - JavaFX Stützpunkt verändern | 1 | US - JavaFX Stützpunkt verändern | Done |  | US - JavaFX Stützpunkt verändern
US - JavaFX Stützpunkt löschen | 1 | US - JavaFX Stützpunkt löschen | Done |  | US - JavaFX Stützpunkt löschen
US - JavaFX Einsatzfahrzeug anzeigen | 1 | US - JavaFX Einsatzfahrzeug anzeigen | Done | US - JavaFX Einsatzfahrzeug anzeigen
US - JavaFX Einsatzfahrzeug anlegen | 1 | US - JavaFX Einsatzfahrzeug anlegen | Done | US - JavaFX Einsatzfahrzeug anlegen
US - JavaFX Einsatzfahrzeug bearbeiten | 1 | US - JavaFX Einsatzfahrzeug bearbeiten | Done |  | US - JavaFX Einsatzfahrzeug bearbeiten
US - JavaFX Einsatzfahrzeug löschen | 1 | US - JavaFX Einsatzfahrzeug löschen | Done |  | US - JavaFX Einsatzfahrzeug löschen
US - JavaFX GUI Konzept Stützpunktverwaltung | 1 | US - JavaFX GUI Konzept Stützpunktverwaltung | Done | US - JavaFX GUI Konzept Stützpunktverwaltung
US - Webservice Benutzer laden | 1 | US - Webservice Benutzer laden | Done | US - Webservice Benutzer laden
US - Webservice Benutzer anlegen | 1 | US - Webservice Benutzer anlegen | Done | US - Webservice Benutzer anlegen
US - Webservice Benutzer löschen | 1 | US - Webservice Benutzer löschen | Done |  | US - Webservice Benutzer löschen
US - Webservice Benutzer verändern | 1 | US - Webservice Benutzer verändern | Done |  | US - Webservice Benutzer verändern
US - Webservice Stützpunkte laden | 1 | US - Webservice Stützpunkte laden | Done |  | US - Webservice Stützpunkte laden
US - Webservice Stützpunkte anlegen | 1 | US - Webservice Stützpunkte anlegen | Done |  | US - Webservice Stützpunkte anlegen
US - Webservice Stützpunkte verändern | 1 | US - Webservice Stützpunkte verändern | Done |  | US - Webservice Stützpunkte verändern
US - Webservice Stützpunkte löschen | 1 | US - Webservice Stützpunkte löschen | Done |  | US - Webservice Stützpunkte löschen
US - Webservice Register | 1 | US - Webservice Register | Done | US - Webservice Register
US - Webservice Login | 1 | US - Webservice Login | Done | US - Webservice Login
US - Tabellen in der Datebank erstellen | 1 | US - Tabellen in der Datebank erstellen | Done | US - Tabellen in der Datebank erstellen
US - Tabellen mit Testdaten befüllen | 1 | Tabellen mit Testdaten befüllen | Done | US - Tabellen mit Testdaten befüllen
US - Physische DB anlegen | 1 | US - Physische DB anlegen | Done | US - Physische DB anlegen

## Scrumboard IT2
Product Backlog (gesamt) | Iteration | Product Backlog (IT2) (27.01.19) | IT2 State | Sprint Backlog (IT2) (16.12.19) | Sprint Backlog (IT2) (27.01.19)
US - Android Filteroptionen für Karte | 2 | US - Android Filteroptionen für Karte | Done |  | US - Android Filteroptionen für Karte
US - Android Informationen Anzeigen Stützpunkte | 2 | US - Android Informationen Anzeigen Stützpunkte | Done | US - Android Informationen Anzeigen Stützpunkte
US - Android Informationen Anzeigen Einsätze | 2 | US - Android Informationen Anzeigen Einsätze | Done | US - Android Informationen Anzeigen Einsätze
US - Android Einsatzbeteiligung anzeigen | 2 | US - Android Einsatzbeteiligung anzeigen | Done |  | US - Android Einsatzbeteiligung anzeigen
US - JavaFX Benutzer anlegen | 1. und 2. IT | US - JavaFX Benutzer anlegen | Deleted | US - JavaFX Benutzer anlegen
US - JavaFX Einsätze anzeigen | 2 | US - JavaFX Einsätze anzeigen | Done | US - JavaFX Einsätze anzeigen
US - JavaFX Einsätze anlegen | 2. und 3. IT | US - JavaFX Einsätze anlegen | Undone | US - JavaFX Einsätze anlegen
US - JavaFX Stützpunkt auf Map anzeigen | 2 | US - JavaFX Stützpunkt auf Map anzeigen | Done | US - JavaFX Stützpunkt auf Map anzeigen
US - JavaFX Stützpunkt mit Map anlegen | 2 | US - JavaFX Stützpunkt mit Map anlegen | Done | US - JavaFX Stützpunkt mit Map anlegen
US - JavaFX Andere Mitglieder anzeigen | 2 | US - JavaFX Andere Mitglieder anzeigen | Done |  | US - JavaFX Andere Mitglieder anzeigen
US - JavaFX Andere Mitglieder anlegen | 2 | US - JavaFX Andere Mitglieder anlegen | Done |  | US - JavaFX Andere Mitglieder anlegen
US - JavaFX Andere Mitglieder bearbeiten | 2 | US - JavaFX Andere Mitglieder bearbeiten | Done |  | US - JavaFX Andere Mitglieder bearbeiten
US - JavaFX Andere Mitglieder löschen | 2 | US - JavaFX Andere Mitglieder löschen | Done |  | US - JavaFX Andere Mitglieder löschen
US - JavaFX GUI Konzept Einsatzverwaltung | 2 | US - JavaFX GUI Konzept Einsatzverwaltung | Done | US - JavaFX GUI Konzept Einsatzverwaltung
US - Webservice Einsätze anlegen | 2 | US - Webservice Einsätze anlegen | Done | US - Webservice Einsätze anlegen
US - Webservice Einsätze laden | 2 | US - Webservice Einsätze laden | Done | US - Webservice Einsätze laden
US - Webservice Einsätze verändern | 2. und 3. IT | US - Webservice Einsätze verändern | Undone | US - Webservice Einsätze verändern
US - Webservice Einsätze löschen | 2. und 3. IT | US - Webservice Einsätze löschen | Undone | US - Webservice Einsätze löschen
US - Webservice Einsatzfahrzeuge anzeigen | 2 | US - Webservice Einsatzfahrzeuge anzeigen | Done |  | US - Webservice Einsatzfahrzeuge anzeigen
US - Webservice Einsatzfahrzeuge anlegen | 2 | US - Webservice Einsatzfahrzeuge anlegen | Done |  | US - Webservice Einsatzfahrzeuge anlegen
US - Webservice Einsatzfahrzeuge verändern | 2 | US - Webservice Einsatzfahrzeuge verändern | Done |  | US - Webservice Einsatzfahrzeuge verändern
US - Webservice Einsatzfahrzeuge löschen | 2 | US - Webservice Einsatzfahrzeuge löschen | Done |  | US - Webservice Einsatzfahrzeuge löschen
US - Webservice Authentication | 2 | US - Webservice Authentication | Done |  | US - Webservice Authentication

## Scrumboard IT3
Product Backlog (gesamt) | Iteration | IT2 State | Sprint Backlog (IT2) (16.12.19) | Sprint Backlog (IT2) (27.01.19)
US - Android Login | 3 | Done | US - Android Login
US - Android Logout | 3 | Done | US - Android Logout
US - Android User Daten beartbeiten | 3 | Done |  | US - Android User Daten beartbeiten
US - JavaFX Einsätze verändern | 3 | Undone
US - JavaFX Einsätze löschen | 3 | Undone
US - JavaFX Einsätze auf Map anzeigen | 3 | Done | US - JavaFX Einsätze auf Map anzeigen
US - JavaFX Einsätze mit Map anlegen | 3 | Done | US - JavaFX Einsätze mit Map anlegen
US - JavaFX Einsätze mit Map anlegen | 3 | Done | US - JavaFX Andere Organisation anzeigen
US - JavaFX Andere Organisation anlegen | 3 | Deleted
US - JavaFX Andere Organisation bearbeiten | 3 | Deleted
US - JavaFX Andere Organisation löschen | 3 | Deleted
US - JavaFX GUI Konzept Andere Organisation | 3 | Deleted
US - JavaFX Einsätze anlegen | 2. und 3. IT | Done | US - JavaFX Einsätze anlegen | US - JavaFX Einsätze anlegen
US - Webservice Andere Organisation anzeigen | 3 | Done | US - Webservice Andere Organisation anzeigen
US - Webservice Andere Organisation anlegen | 3 | Done | US - Webservice Andere Organisation anlegen
US - Webservice Andere Organisation verändern | 3 | Done | US - Webservice Andere Organisation verändern
US - Webservice Andere Organisation löschen | 3 | Done | US - Webservice Andere Organisation löschen
US - Webservice Einsätze verändern | 2. und 3. IT | Done |  | US - Webservice Einsätze verändern
US - Webservice Einsätze löschen | 2. und 3. IT | Done |  | US - Webservice Einsätze löschen

## Soll-Ist-Vergleich US
Alle User Stories | Status (Done, Undone, Deleted)
US - Android Login | Done | Deleted | 6
US - Android Logout | Done | Undone | 2
US - Android User Daten beartbeiten | Done | Done | 63
US - Android Karte anzeigen | Done
US - Android Einsätze auf der Karte anzeigen | Done
US - Android Stützpunkte auf Karte anzeigen | Done
US - Android Filteroptionen für Karte | Done
US - Android Informationen Anzeigen Stützpunkte | Done
US - Android Informationen Anzeigen Einsätze | Done
US - Android Einsatzbeteiligung anzeigen | Done
US - Android GUI Konzept anlegen | Done
US - JavaFX Login | Done
US - JavaFX Logout | Done
US - JavaFX Benutzer anzeigen | Done
US - JavaFX Benutzer anlegen | Deleted
US - JavaFX Benutzer verändern | Deleted
US - JavaFX Benutzer löschen | Done
US - JavaFX Einsätze anzeigen | Done
US - JavaFX Einsätze anlegen | Done
US - JavaFX Einsätze verändern | Undone
US - JavaFX Einsätze löschen | Undone
US - JavaFX Einsätze auf Map anzeigen | Done
US - JavaFX Einsätze mit Map anlegen | Done
US - JavaFX Stützpunkt anzeigen | Done
US - JavaFX Stützpunkt anlegen | Done
US - JavaFX Stützpunkt verändern | Done
US - JavaFX Stützpunkt löschen | Done
US - JavaFX Stützpunkt auf Map anzeigen | Done
US - JavaFX Stützpunkt mit Map anlegen | Done
US - JavaFX Einsatzfahrzeug anzeigen | Done
US - JavaFX Einsatzfahrzeug anlegen | Done
US - JavaFX Einsatzfahrzeug bearbeiten | Done
US - JavaFX Einsatzfahrzeug löschen | Done
US - JavaFX Andere Organisation anzeigen | Done
US - JavaFX Andere Organisation anlegen | Deleted
US - JavaFX Andere Organisation bearbeiten | Deleted
US - JavaFX Andere Organisation löschen | Deleted
US - JavaFX Andere Mitglieder anzeigen | Done
US - JavaFX Andere Mitglieder anlegen | Done
US - JavaFX Andere Mitglieder bearbeiten | Done
US - JavaFX Andere Mitglieder löschen | Done
US - JavaFX GUI Konzept Stützpunktverwaltung | Done
US - JavaFX GUI Konzept Einsatzverwaltung | Done
US - JavaFX GUI Konzept Einsatzfahrzeuge | Done
US - JavaFX GUI Konzept Andere Organisation | Deleted
US - Webservice Benutzer laden | Done
US - Webservice Benutzer anlegen | Done
US - Webservice Benutzer löschen | Done
US - Webservice Benutzer verändern | Done
US - Webservice Stützpunkte laden | Done
US - Webservice Stützpunkte anlegen | Done
US - Webservice Stützpunkte verändern | Done
US - Webservice Stützpunkte löschen | Done
US - Webservice Einsätze anlegen | Done
US - Webservice Einsätze laden | Done
US - Webservice Einsätze verändern | Done
US - Webservice Einsätze löschen | Done
US - Webservice Einsatzfahrzeuge anzeigen | Done
US - Webservice Einsatzfahrzeuge anlegen | Done
US - Webservice Einsatzfahrzeuge verändern | Done
US - Webservice Einsatzfahrzeuge löschen | Done
US - Webservice Andere Organisation anzeigen | Done
US - Webservice Andere Organisation anlegen | Done
US - Webservice Andere Organisation verändern | Done
US - Webservice Andere Organisation löschen | Done
US - Webservice Authentication | Done
US - Webservice Register | Done
US - Webservice Login | Done
US - Tabellen in der Datebank erstellen | Done
US - Tabellen mit Testdaten befüllen | Done
US - Physische DB anlegen | Done