## Übersicht Tag
Tag / Datum | Unterichtsfach | Unterichtsdauer | Titel | Anwesend | Abwesend
MO. / 30.09.2019 | SYP1 | 100 | Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | ASS, DRA, GRF, THC | /
DO. / 03.10.2019 | WINF | 100 min | Erstellung UserStorys & Datenbank/Klassenmodelle | ASS, DRA, GRF, THC | /
MO. / 07.10.2019 | SYP1 | 100 | Erstellung UserStorys & Datenbank/Klassenmodelle | ASS, DRA, GRF, THC | /
MO. / 14.10.2019 | SYP1 | 100 | User Stories & Review | ASS, DRA, GRF, THC | /
DI. / 15.10.2019 | WINF | 100 min | Aufarbeitung der Taks siehe Review | ASS, DRA, GRF, THC | /
MO. / 21.10.2019 | SYP1 | 100 | Datenmodellierung WS & FX & Android | ASS, DRA, GRF, THC | /
DI. / 22.10.2019 | WINF | 100 | Implementierung WS & BLL | ASS, DRA, GRF, THC | /
MO. / 28.10.2019 | SYP1 | 100 | Implementierung WS & BLL | ASS, DRA, GRF, THC | /
DI. / 29.10.2019 | WINF | 100 | Implementierung WS & BLL | ASS, DRA, GRF, THC | /
MO. / 04.11.2019 | SYP1 | 100 | Implementierung WS & BLL | ASS, DRA, GRF, THC | /
DI. / 05.11.2019 | WINF | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /
MO. / 11.11.2019 | SYP1 | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /
DI. / 12.11.2019 | WINF | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /
MO. / 18.11.2019 | SYP1 | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /
DI. / 19.11.2019 | WINF | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /
MO. / 25.11.2019 | SYP1 | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /
DI. / 26.11.2019 | WINF | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /
MO. / 02.12.2019 | SYP1 | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /
DI. / 03.12.2019 | WINF | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /
MO. / 09.12.2019 | SYP1 | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /
DI. / 10.12.2019 | WINF | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /
MO. / 16.12.2019 | SYP1 | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /
DI. / 17.12.2019 | WINF | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /
DI. / 07.01.2020 | WINF | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /
MO. / 13.01.2020 | SYP1 | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /
DI. / 14.01.2020 | WINF | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /
MO. / 20.01.2020 | WINF | 100 | Implementierung WS & BLL & GUI Design | ASS, DRA, GRF, THC | /

## Übersicht erledigter Aufgaben
Tag / Datum | Titel | Gesamtzeitaufwand | Bearbeiter | Iteration 1 (bis 20. Nov)
Mo. / 30.09.2019 | Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | 100 | ASS | Person | Zeit in dieser Iteration
| Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | 100 | DRA | Assek | 425
| Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | 100 | GRF | Drabosening | 1130
| Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | 100 | THC | Graf | 1070
Do. /03.10.2019 | Erstellung von User Storys | 50 | GRF | Thaler | 1950
| Erstellen von Klassenmodell | 70 | THC
| Update von konzeptionellen Datenbankmodell | 15 | THC | Iteration 2 (bis ???) - Stand (20.01)
| Update von logischem Datenbankmodell | 20 | THC | Person | Zeit in dieser Iteration
| Erstellen von UserStorys & Backlog | 80 | ASS | Assek | 1650
Di. / 15.10.2019 | Erstellung von User Stories | 70 | GRF | Drabosening | 590
| Grafiken zu allen (3) Iterationen | 50 | THC | Graf | 970
| User Story List (nur wirkliche US - ohne BL Items) | 30 | ASS | Thaler | 660
| BL Überarbeiten | 15 | ASS
| Use Case Diagram | 30 | DRA | Iteration 3 (bis ???)
| Use Case Diagram | 30 | GRF | Person | Zeit in dieser Iteration
Mo. / 21.10.2019 | Erstellung Datenbankskripts | 140 | THC | Assek
Di. / 22.10.2019 | Erstellung Datenbank Inserts | 40 | THC | Drabosening
| Beschreibung von User Stories | 110 | GRF | Graf
| Erstellung Datenmodelle Webservice | 270 | THC | Thaler
| Erstellung Basic&Stuetzpunkt parser | 50 | THC
| Erstellung default handlers | 300 | THC | Gesamtsumme (komplettes Projekt) - Stand (20.01)
| Erstellung security w/o DB Check | 20 | THC | Person | Zeit in dieser Iteration
| Erstellung Stuetzpunkt REST | 20 | THC | Assek | 2075
| Erstellung Basic REST | 130 | THC | Drabosening | 1720
| Erstellung BLL JavaFX | 200 | ASS | Graf | 2040
| Erstellung Login GUI | 200 | GRF | Thaler | 2610
Di. / 29.10.2019 | Erstellung Admin-GUI | 190 min | GRF
Mo. / 04.11.2019 | Erstellung Stuetzpunkt Advanced REST | 300 min | THC
| Erstellung BLL Android | 200 min | DRA
Di. / 05.11.2019 | Logdesign "png" | 120 min | GRF
Mo. / 11.11.2019 | Testen aller base.js URLS | 65 min | THC
Di. / 12.11.2019 | Testen aller stuetzpunkte.js URLS | 270 min | THC
Di. / 19.11.2019 | Implementierung Maps Android | 800 | DRA
| Modularisierung von Log4J Logging | 110 | THC
| GUI-Login implementierung | 200 | GRF
Mo. / 25.11.2019 | Überarbeitung Code-Doku | 30 min | THC
| GUI-Login Design | 50 min | GRF
Di. / 26.11.2019 | Überarbeitung Doku | 30 min | THC
Mo. / 02.12.2019 | GUI-Stuetzpunkte Design | 150 | GRF
Di. / 03.12.2019 | GUI-Stuetzpunkte>Mitglieder Design | 200 min | GRF
| Implementierung Sybole auf Map(Testwerte) | 340 min | DRA
Di. / 10.12.2019 | Erstellung Stuetzpunktverwaltung JavaFx | 1650 min | ASS
| GUI-Stuetzpunkte>Fahrzeuge Design | 200 min | GRF
| Modularisierte Eingabeüberprüfung implementieren | 260 min | THC
| Anbindung DB an Phone+implementierung DAL | 130 min | DRA
Di. / 17.12.2019 | Icons für DB Daten | 120 min | DRA
| GUI-Logout implementierung | 150 min | GRF
Mo. / 13.01.2020 | GUI-Logout Design | 220 min | GRF
| Implementierung Response Schachtelung | 450 min | THC

## 30.09.
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
MO. / 30.09.2019 | Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100 min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | 50 | 100 | 200 | ASS, DRA, GRF, THC | hoch
Sonstige Aktivitäten | Person | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 03.10.
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Di. / 03.10.2019 | Erstellung UserStorys & Datenbank/Klassenmodelle |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | WINF / 50 min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung von User Storys | / | 50 | 100 | GRF | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Erstellen von Klassenmodell | / | 70 | 70 | THC | hoch
Update von konzeptionellen Datenbankmodell | / | 15 | 15 | THC | hoch
Update von logischem Datenbankmodell | / | 20 | 20 | THC | hoch
Erstellen von UserStorys & Backlog | / | 80 | 80 | ASS | hoch
Sonstige Aktivitäten | Person | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 07.10.
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
MO. / 07.10.2019 | Erstellung UserStorys & Datenbank/Klassenmodelle |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
Grafiken zu allen (3) Iterationen | 50 | THC | hoch
User Story List (nur wirkliche US - ohne BL Items) | 30 | ASS | hoch
BL Überarbeiten | 15 | ASS | mittel
Use Case Diagram | 30 | DRA; GRF | sehr hoch
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung von User Storys | / | 50 | 100 | GRF | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Zwischengespräch mit MUH | ASS; GRF; DRA; THC | siehe "Zu Erledigen"
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 14.10.
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
MO. / 14.10.2019 | User Stories & Review |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
Grafiken zu allen (3) Iterationen | 50 | THC | hoch
User Story List (nur wirkliche US - ohne BL Items) | 30 | ASS | hoch
BL Überarbeiten | 15 | ASS | mittel
Use Case Diagram | 30 | DRA; GRF | sehr hoch
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung von User Storys | / | 50 | 100 | GRF | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 15.10.
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Di. / 15.10.2019 | Aufarbeitung Tasks siehe Review |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | WINF / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung Datenbankskripts | 0 | 60 | 100 | THC | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Erstellung von User Stories | 50 | 20 | 70 | GRF | hoch
Grafiken zu allen (3) Iterationen | 0 | 50 | 50 | THC | hoch
User Story List (nur wirkliche US - ohne BL Items) | 0 | 30 | 30 | ASS | hoch
BL Überarbeiten | 0 | 15 | 15 | ASS | mittel
Use Case Diagram | 0 | 30 | 30 | DRA;GRF | sehr hoch
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 21.10.
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Mo. / 21.10.2019 | Datenmodellierung WS & FX & Android |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
Erstellung Datenbank Inserts | 100 | THC | mittel
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung BLL JavaFx | 0 | 100 | 100 | ASS | mittel
Erstellung Datenmodelle Webservice | 150 | 100 | 100 | THC | mittel
Erstellung BLL Android | 0 | 100 | 150 | DRA | mittel
Beschreiben von User Stories | 0 | 100 | 10 | GRF | mittel
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Erstellung Datenbankskript | 60 | 80 | 140 | THC | hoch
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 22.10.
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Di. / 22.10.2019 | Implementierung WS & BLL |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | WINF / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung Stuetzpunkt Advanced REST | 0 | 100 | 200 | THC | mittel
Implementierung Maps Android | 0 | 100 | 300 | DRA | mittel
Erstellung Admin-GUI | 0 | 100 | 50 | GRF | mittel
Erstellung Stuetzpunktverwaltung JavaFx | 400 | 100 | 300 | ASS | hoch
Erstellung BLL Android | 100 | 0 | 150 | DRA | mittel
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Erstellung Datenbank Inserts | 0 | 40 | 40 | THC | mittel
Beschreibung von User Stories | 100 | 10 | 110 | GRF | mittel
Erstellung Datenmodelle Webservice | 250 | 20 | 270 | THC | mittel
Erstellung Basic&Stuetzpunkt parser | 0 | 50 | 50 | THC | hoch
Erstellung default handlers | 0 | 300 | 300 | THC | hoch
Erstellung security w/o DB Check | 0 | 20 | 20 | THC | hoch
Erstellung Stuetzpunkt REST | 0 | 20 | 20 | THC | hoch
Erstellung Basic REST | 0 | 130 | 130 | THC | hoch
Erstellung BLL JavaFX | 100 | 100 | 200 | ASS | hoch
Erstellung Login GUI | 0 | 200 | 200 | GRF | mittel
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 28.10
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Mo. / 28.10.2019 | Implementierung WS & BLL |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung Stuetzpunkt Advanced REST | 100 min | 100 min | 150 min | THC | mittel
Implementierung Maps Android | 100 min | 100 min | 200 min | DRA | mittel
Erstellung Admin-GUI | 100 min | 0 min | 50 min | GRF | mittel
Erstellung Stuetzpunktverwaltung JavaFx | 500 min | 100 | 200 min | ASS | hoch
Erstellung BLL Android | 100 | 0 | 150 | DRA | mittel
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 29.10
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Di. / 29.10.2019 | Implementierung WS & BLL |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | WINF / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung Stuetzpunkt Advanced REST | 200 min | 100 min | 50 min | THC | mittel
Implementierung Maps Android | 200 min | 100 min | 100 min | DRA | mittel
Erstellung Stuetzpunktverwaltung JavaFx | 600 min | 100 min | 100 min | ASS | hoch
Erstellung BLL Android | 100 min | 100 min | 50 min | DRA | mittel
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Erstellung Admin-GUI | 100 min | 90 min | 190 min | GRF | mittel
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 04.11
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Mo. / 04.11.2019 | Implementierung WS & BLL |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
Logodesign "png" | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Login implementierung | 200 min | GRF | mittel
GUI-Login Design | 50 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte>Mitglieder Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte>Fahrzeuge Design | 100 min | GRF | niedrig
Testen aller stuetzpunkte.js URLS | 200 min | THC | niedrig
Testen aller base.js URLS | 50 min | THC | niedrig
Modularisierung von Log4J Logging | 150 min | THC | niedrig
Modularisierte Eingabeüberprüfung implementieren | 300 min | THC | mittel
Überarbeitung Code-Doku | 30 min | THC | niedrig
Implementierung Sybole auf Map(Testwerte) | 200 min | DRA | hoch
Anbindung DB an Phone+implementierung DAL | 100 min | DRA | mittel
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Implementierung Maps Android | 300 min | 100 min | 200 min | DRA | mittel
Erstellung Stuetzpunktverwaltung JavaFx | 700 min | 100 min | 200 min | ASS | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Erstellung Stuetzpunkt Advanced REST | 200 min | 100 min | 300 min | THC | mittel
Erstellung BLL Android | 100 min | 100 min | 200 min | DRA | mittel
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Besprechung nächster UC | ASS, DRA, GRF, THC | siehe "zu Erledigen"
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 05.11
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Di. / 05.11.2019 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | WINF / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
GUI-Login implementierung | 200 min | GRF | mittel
GUI-Login Design | 50 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte>Mitglieder Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte>Fahrzeuge Design | 100 min | GRF | niedrig
Modularisierung von Log4J Logging | 150 min | THC | niedrig
Modularisierte Eingabeüberprüfung implementieren | 300 min | THC | mittel
Überarbeitung Code-Doku | 30 min | THC | niedrig
Implementierung Sybole auf Map(Testwerte) | 200 min | DRA | hoch
Anbindung DB an Phone+implementierung DAL | 100 min | DRA | mittel
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Implementierung Maps Android | 400 min | 100 min | 100 min | DRA | mittel
Testen aller stuetzpunkte.js URLS | 0 min | 100 min | 100 min | THC | niedrig
Testen aller base.js URLS | 0 min | 50 min | 20 min | THC | niedrig
Erstellung Stuetzpunktverwaltung JavaFx | 800 min | 100 min | 100 min | ASS | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Logodesign "png" | 100 min | 20 min | 120 min | GRF | niedrig
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 11.11
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Mo. / 11.11.2019 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
GUI-Login implementierung | 200 min | GRF | mittel
GUI-Login Design | 50 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte>Mitglieder Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte>Fahrzeuge Design | 100 min | GRF | niedrig
Modularisierung von Log4J Logging | 150 min | THC | niedrig
Modularisierte Eingabeüberprüfung implementieren | 300 min | THC | mittel
Überarbeitung Code-Doku | 30 min | THC | niedrig
Implementierung Sybole auf Map(Testwerte) | 200 min | DRA | hoch
Anbindung DB an Phone+implementierung DAL | 100 min | DRA | mittel
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Implementierung Maps Android | 500 min | 100 min | 150 min | DRA | mittel
Testen aller stuetzpunkte.js URLS | 100 min | 100 min | 50 min | THC | niedrig
Erstellung Stuetzpunktverwaltung JavaFx | 900 min | 100 min | 500 min | ASS | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Testen aller base.js URLS | 50 min | 15 min | 65 min | THC | niedrig
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Erweiterung von Stutzpunktverwaltung JAVAFX UseCase | ASS | UC wurde um UPDATE/DELETE erweitert
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 12.11
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Di. / 12.11.2019 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | WINF / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
GUI-Login Design | 50 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte>Mitglieder Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte>Fahrzeuge Design | 100 min | GRF | niedrig
Modularisierte Eingabeüberprüfung implementieren | 300 min | THC | mittel
Überarbeitung Code-Doku | 30 min | THC | niedrig
Implementierung Sybole auf Map(Testwerte) | 200 min | DRA | hoch
Anbindung DB an Phone+implementierung DAL | 100 min | DRA | mittel
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Implementierung Maps Android | 600 min | 100 min | 50 min | DRA | mittel
Modularisierung von Log4J Logging | 0 min | 10 min | 140 min | THC | niedrig
GUI-Login implementierung | 0 min | 100 min | 150 min | GRF | mittel
Erstellung Stuetzpunktverwaltung JavaFx | 900 min | 100 min | 400 min | ASS | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Testen aller stuetzpunkte.js URLS | 200 min | 70 min | 270 min | THC | niedrig
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 18.11
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Mo. / 18.11.2019 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
GUI-Login Design | 50 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte>Mitglieder Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte>Fahrzeuge Design | 100 min | GRF | niedrig
Modularisierte Eingabeüberprüfung implementieren | 300 min | THC | mittel
Überarbeitung Code-Doku | 30 min | THC | niedrig
Implementierung Sybole auf Map(Testwerte) | 200 min | DRA | hoch
Anbindung DB an Phone+implementierung DAL | 100 min | DRA | mittel
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Implementierung Maps Android | 700 min | 100 min | 50 min | DRA | mittel
Modularisierung von Log4J Logging | 10 min | 100 min | 60 min | THC | niedrig
GUI-Login implementierung | 100 min | 100 min | 50 min | GRF | mittel
Erstellung Stuetzpunktverwaltung JavaFx | 1000 min | 100 min | 300 min | ASS | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 19.11
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Di. / 19.11.2019 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | WINF / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
GUI-Stuetzpunkte Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte>Mitglieder Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte>Fahrzeuge Design | 100 min | GRF | niedrig
Anbindung DB an Phone+implementierung DAL | 100 min | DRA | mittel
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung Stuetzpunktverwaltung JavaFx | 1100 min | 100 min | 200 min | ASS | hoch
Modularisierte Eingabeüberprüfung implementieren | 0 min | 0 min | 300 min | THC | mittel
Überarbeitung Code-Doku | 0 min | 0 min | 30 min | THC | niedrig
GUI-Login Design | 0 min | 0 min | 50 min | GRF | niedrig
Implementierung Sybole auf Map(Testwerte) | 0 min | 0 min | 200 min | DRA | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Implementierung Maps Android | 700 min | 100 min | 800 | DRA | mittel
Modularisierung von Log4J Logging | 10 min | 100 min | 110 min | THC | niedrig
GUI-Login implementierung | 100 min | 100 min | 200 min | GRF | mittel
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 25.11
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Mo. / 25.11.2019 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
GUI-Stuetzpunkte Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte>Mitglieder Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte>Fahrzeuge Design | 100 min | GRF | niedrig
Anbindung DB an Phone+implementierung DAL | 100 min | DRA | mittel
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung Stuetzpunktverwaltung JavaFx | 1200 min | 100 min | 200 min | ASS | hoch
Modularisierte Eingabeüberprüfung implementieren | 0 min | 70 min | 300 min | THC | mittel
Implementierung Sybole auf Map(Testwerte) | 0 min | 100 min | 100 min | DRA | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Überarbeitung Code-Doku | 0 min | 30 min | 30 min | THC | niedrig
GUI-Login Design | 0 min | 50 min | 50 min | GRF | niedrig
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 26.11
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Di. / 26.11.2019 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | WINF / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
GUI-Stuetzpunkte>Mitglieder Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Stuetzpunkte>Fahrzeuge Design | 100 min | GRF | niedrig
Anbindung DB an Phone+implementierung DAL | 100 min | DRA | mittel
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung Stuetzpunktverwaltung JavaFx | 1200 min | 100 min | 200 min | ASS | hoch
GUI-Stuetzpunkte Design | 0 min | 100 min | 30 min | GRF | niedrig
Modularisierte Eingabeüberprüfung implementieren | 70 min | 70 min | 230 min | THC | mittel
Implementierung Sybole auf Map(Testwerte) | 100 min | 100 min | 150 min | DRA | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Überarbeitung Doku | 0 min | 30 min | 30 min | THC | mittel
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 02.12
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Mo. / 02.12.2019 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
GUI-Stuetzpunkte>Fahrzeuge Design | 100 min | GRF | niedrig
Anbindung DB an Phone+implementierung DAL | 100 min | DRA | mittel
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung Stuetzpunktverwaltung JavaFx | 1300 min | 100 min | 100 min | ASS | hoch
GUI-Stuetzpunkte>Mitglieder Design | 0 min | 70 min | 60 min | GRF | niedrig
Modularisierte Eingabeüberprüfung implementieren | 70 min | 70 min | 230 min | THC | mittel
Implementierung Sybole auf Map(Testwerte) | 200 min | 100 min | 20 min | DRA | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
GUI-Stuetzpunkte Design | 100 min | 30 min | 0 min | GRF | niedrig
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 03.12
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Di. / 03.12.2019 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | WINF / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
Anbindung DB an Phone+implementierung DAL | 100 min | DRA | mittel
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung Stuetzpunktverwaltung JavaFx | 1300 min | 100 min | 100 min | ASS | hoch
GUI-Stuetzpunkte>Fahrzeuge Design | 0 min | 60 min | 100 min | GRF | niedrig
Modularisierte Eingabeüberprüfung implementieren | 140 min | 100 min | 130 min | THC | mittel
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
GUI-Stuetzpunkte>Mitglieder Design | 140 min | 60 min | 200 min | GRF | niedrig
Implementierung Sybole auf Map(Testwerte) | 300 min | 40 min | 340 min | DRA | hoch
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 09.12
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Mo. / 09.12.2019 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung Stuetzpunktverwaltung JavaFx | 1400 min | 100 min | 10 min | ASS | hoch
GUI-Stuetzpunkte>Fahrzeuge Design | 60 min | 100 min | 30 min | GRF | niedrig
Modularisierte Eingabeüberprüfung implementieren | 240 min | 100 min | 20 | THC | mittel
Anbindung DB an Phone+implementierung DAL | 0 min | 100 min | 30 min | DRA | mittel
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 10.12
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Di. / 10.12.2019 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | WINF / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
GUI-Logout implementierung | 140 min | GRF | hoch
GUI-Logout Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Edit Profile implementierung | 200 min | GRF | mittel
GUI-Edit Profile Design | 150 min | GRF | mittel
JavaFx Google Maps anbindung | 300 min | GRF | hoch
Anzeigen aller DB Daten auf der MAP | 400 min | DRA | mittel
Icons für DB Daten | 60 min | DRA | hoch
Implementierung Response Schachtelung | 300 min | THC | hoch
Erstellung EDIT/DELETE Stuetzpunktverwaltung | 400 min | ASS | hoch
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Erstellung Stuetzpunktverwaltung JavaFx | 1600 min | 50 min | 1650 min | ASS | hoch
GUI-Stuetzpunkte>Fahrzeuge Design | 160 min | 30 min | 200 min | GRF | niedrig
Modularisierte Eingabeüberprüfung implementieren | 240 min | 20 min | 260 min | THC | mittel
Anbindung DB an Phone+implementierung DAL | 100 min | 30 min | 130 min | DRA | mittel
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Neue Use Cases definieren | ASS, DRA, GRF, THC | siehe "zu Erledigen"
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 16.12
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Mo. / 16.12.2019 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
GUI-Logout Design | 100 min | GRF | niedrig
GUI-Edit Profile implementierung | 200 min | GRF | mittel
GUI-Edit Profile Design | 150 min | GRF | mittel
JavaFx Google Maps anbindung | 300 min | GRF | hoch
Anzeigen aller DB Daten auf der MAP | 400 min | DRA | mittel
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Icons für DB Daten | 0 min | 100 min | 20 min | DRA | hoch
Implementierung Response Schachtelung | 0 min | 100 min | 200 min | THC | hoch
Erstellung EDIT/DELETE Stuetzpunktverwaltung | 0 min | 100 min | 300 min | ASS | hoch
GUI-Logout implementierung | 0 min | 100 min | 50 min | GRF | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 17.12
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Di. / 17.12.2019 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | WINF / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
GUI-Edit Profile implementierung | 200 min | GRF | mittel
GUI-Edit Profile Design | 150 min | GRF | mittel
JavaFx Google Maps anbindung | 300 min | GRF | hoch
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Anzeigen aller DB Daten auf der MAP | 0 min | 100 min | 300 min | DRA | mittel
GUI-Logout Design | 0 min | 100 min | 120 min | GRF | niedrig
Implementierung Response Schachtelung | 200 min | 100 min | 100 min | THC | hoch
Erstellung EDIT/DELETE Stuetzpunktverwaltung | 200 min | 100 min | 200 min | ASS | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Icons für DB Daten | 100 min | 20 min | 120 min | DRA | hoch
GUI-Logout implementierung | 100 min | 50 min | 150 min | GRF | hoch
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 07.01
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Di. / 07.01.2020 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | WINF / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
GUI-Edit Profile implementierung | 200 min | GRF | mittel
GUI-Edit Profile Design | 150 min | GRF | mittel
JavaFx Google Maps anbindung | 300 min | GRF | hoch
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Anzeigen aller DB Daten auf der MAP | 100 min | 100 min | 200 min | DRA | mittel
GUI-Logout Design | 100 min | 100 min | 20 min | GRF | niedrig
Implementierung Response Schachtelung | 300 min | 100 min | 50 min | THC | hoch
Erstellung EDIT/DELETE Stuetzpunktverwaltung | 300 min | 100 min | 100 min | ASS | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 13.01
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Mo. / 13.01.2020 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
GUI-Edit Profile implementierung | 200 min | GRF | mittel
GUI-Edit Profile Design | 150 min | GRF | mittel
JavaFx Google Maps anbindung | 300 min | GRF | hoch
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Anzeigen aller DB Daten auf der MAP | 200 min | 100 min | 100 min | DRA | mittel
Erstellung EDIT/DELETE Stuetzpunktverwaltung | 400 min | 100 min | 300 min | ASS | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
GUI-Logout Design | 200 min | 20 min | 220 min | GRF | niedrig
Implementierung Response Schachtelung | 400 min | 50 min | 450 min | THC | hoch
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 14.01
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Di. / 14.01.2020 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | WINF / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
GUI-Edit Profile implementierung | 200 min | GRF | mittel
GUI-Edit Profile Design | 150 min | GRF | mittel
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
JavaFx Google Maps anbindung | 0 min | 100 min | 200 min | GRF | hoch
Optimierung App für TDOT | 0 min | 100 min | 400 min | DRA | hoch
Implementierung Response Builder | 0 min | 100 min | 600 min | THC | hoch
Erstellung EDIT/DELETE Stuetzpunktverwaltung | 500 min | 100 min | 200 min | ASS | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## 20.01
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
Mo. / 20.01.2020 | Implementierung WS & BLL & GUI Design |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
GUI-Edit Profile implementierung | 200 min | GRF | mittel
GUI-Edit Profile Design | 150 min | GRF | mittel
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
JavaFx Google Maps anbindung | 100 min | 100 min | 100 min | GRF | hoch
Optimierung App für TDOT | 100 min | 100 min | 300 min | DRA | hoch
Implementierung Response Builder | 100 min | 100 min | 500 min | THC | hoch
Erstellung EDIT/DELETE Stuetzpunktverwaltung | 600 min | 100 min | 100 min | ASS | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an