## Übersicht Tag
Tag / Datum | Unterichtsfach | Unterichtsdauer | Titel | Anwesend | Abwesend
MO. / 30.09.2019 | SYP1 | 100 | Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | ASS, DRA, GRF, THC | /
DO. / 03.10.2019 | WINF | 50 | Erstellung UserStorys & Datenbank/Klassenmodelle | ASS, DRA, GRF, THC | /

## Übersicht erledigter Aufgaben
Tag / Datum | Titel | Gesamtzeitaufwand | Bearbeiter
MO. / 30.09.2019 | Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | 100 | ASS
| Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | 100 | DRA
| Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | 100 | GRF
| Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | 100 | THC
Do. /03.10.2019 | Erstellung von User Storys | 50 | GRF
| Erstellen von Klassenmodell | 70 | THC
| Update von konzeptionellen Datenbankmodell | 15 | THC
| Update von logischem Datenbankmodell | 20 | THC
| Erstellen von UserStorys & Backlog | 80 | ASS

## MO 30.09.2019 - SYP1
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
MO. / 30.09.2019 | Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100 min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Vorbereitung von Dokumenten für Projektdokumentation | 50 | 100 | 200 | ASS, DRA, GRF, THC | hoch
Sonstige Aktivitäten | Person | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## MO 03.10.2019 - WINF
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
MO. / 03.10.2019 | Erstellung UserStorys & Datenbank/Klassenmodelle |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | WINF / 50 min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung von User Storys | / | 50 | 100 | GRF | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Erstellen von Klassenmodell | / | 70 | 70 | THC | hoch
Update von konzeptionellen Datenbankmodell | / | 15 | 15 | THC | hoch
Update von logischem Datenbankmodell | / | 20 | 20 | THC | hoch
Erstellen von UserStorys & Backlog | / | 80 | 80 | ASS | hoch
Sonstige Aktivitäten | Person | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## MO 07.10.2019 - SYP1
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
MO. / 07.10.2019 | Erstellung UserStorys & Datenbank/Klassenmodelle |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
Grafiken zu allen (3) Iterationen | 50 | THC | hoch
User Story List (nur wirkliche US - ohne BL Items) | 30 | ASS | hoch
BL Überarbeiten | 15 | ASS | mittel
Use Case Diagram | 30 | DRA; GRF | sehr hoch
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung von User Storys | / | 50 | 100 | GRF | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Zwischengespräch mit MUH | ASS; GRF; DRA; THC | siehe "Zu Erledigen"
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an

## MO 14.10.2019 - SYP1
Tag / Datum | Titel |  | Anwesend | Abwesend | Fach/Unterrichtsdauer
MO. / 03.10.2019 |  |  | ASS, DRA, GRF, THC | / | SYP1 / 100min
Zu Erledigen | vermuteter Zeitaufwand | vorgesehener Bearbeiter | Priorität
Grafiken zu allen (3) Iterationen | 50 | THC | hoch
User Story List (nur wirkliche US - ohne BL Items) | 30 | ASS | hoch
BL Überarbeiten | 15 | ASS | mittel
Use Case Diagram | 30 | DRA; GRF | sehr hoch
In Bearbeitung | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | restlicher Zeitaufwand | zugeteilt an | Priorität
Erstellung von User Storys | / | 50 | 100 | GRF | hoch
Heute Abgeschlossen | bisheriger Zeitaufwand | heutiger Zeitaufwand | Gesamtzeitaufwand | erledigt von | Priorität
Sonstige Aktivitäten | Person(en) | Bemerkung
Probleme | vermuteter Zeitaufwand | zugeteilt an